## Zeitplanung
Corona Invaders
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
[7 empty] | Abwesend (Ferien/Schule) | [12 empty] | krank/abwesend
|  | Aufwand |  | P | M | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 1.5
101 | Projektstart/Kick-Off | 3.5 | 0 | 1 | 3.12. | KW 49 M: FT; KW 51 D: Ferien; KW 52 M: Ferien; KW 1 M: ÜK 106; KW 2 M: ÜK 106
102 | Zeitplanung erstellen | 0.5 | 0.5 | 1 |  | KW 48 F: 0.5; KW 49 D: 0.5; KW 2 F: 0.5
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 1 | 0 | 1 |  | KW 2 F: 0.5
104 | Projektende, Präsentationen | 0 | 1 | 1 | 19.1. | bar: KW 2 F; KW 3 M
20 | Analyse & Design | 1 | 1
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 1 | 1 | bar: KW 48 F
202 |  |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 51 | 32
301 | Vorbereitungen (Entwicklungsumgebung einrichten, Infrastruktur, Git,...) | 4 | 0
302 | Weiterbildung/Wissen aneignen | 4 | 20 |  |  | KW 48 F: 1; KW 49 D: 7; KW 50 M: 8; KW 50 F: 4
303 | Anforderung #01 | 1 | 10 | 1 |  | KW 50 D: 8; KW 50 F: 0; KW 2 F: 2
304 | Anforderung #02 | 1 | 2 | 1 |  | KW 2 F: 2
305 | Anforderung #03 | 3 | 0 | 1
306 | Anforderung #04 | 8 | 0 | 1 | 16.12.
307 | Anforderung #05 | 8 | 0 | 2
308 | Anforderung #06 | 3 | 0 | 2
309 | Anforderung #07 | 3 | 0 | 2
310 | NF-Anforderung #01 | 5 | 0 | 1
311 | NF-Anforderung #02 | 8 | 0 | 1
312 | NF-Anforderung #03 | 3 | 0 | 2
313 |  |  | 0
314 |  |  | 0
315 |  |  | 0
40 | Testen | 0 | 0
401 | Testfälle erstellen |  | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0
403 | Bugs fixen |  | 0
50 | Diverses | 14 | 0
501 | Reserve | 14 | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 3 | 2
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract erstellen | 3 | 2 |  |  | KW 2 F: 2
603 |  |  | 0
| Total | 74 | 36.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI7: FERIEN
Note on AP7: ÜK 106
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on P8: Feiertag Maria Empfängnis
Note on AY8: ÜK 106
Note on AZ8: ÜK 106

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 1.5
Analyse & Design | 1 | 1
Implementation | 51 | 32
Testen | 0 | 0
Diverses | 14 | 0
Abschluss | 3 | 2